## 检测台账 (作废) (hidden)
2019年度中山市交通工程实体检测台账
序号 | 工程名称 | 工程部位 | 委托日期 | 检测日期 | 检测内容 | 检测 数量 | 检测 结果 | 是否满足要求 | 委托编号 | 报告编号 | 备注
1 | 中山市港口浅水湖桥改建工程 | 桥头软基 | 2019-05-27 | 2019-06-01 | 搅拌桩钻芯 | 2根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-16913 | QR(JT)-ZD-19-28129
2 | 中山市横二线东段工程第三合同段 | K15+140～K15+350左幅 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 搅拌桩钻芯 | 3根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-17297 | QR(JT)-ZD-19-28957
3 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程A段 | 横栏北枢纽互通主线桥 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 超声波 | 3根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-18585 | QR(JT)-ZD-19-31362
4 | 省道S111中山段（洪奇沥大桥~中山港大桥段）改建工程第3标段 | K61+213多宝涌中桥左辅道桥 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 锚下预应力 | 28根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-18900 | QR（JT）-ZD-19-35255
5 | 省道S111中山段（洪奇沥大桥~中山港大桥段）改建工程第3标段 | 阳光大道跨线桥 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 单梁静载 | 1片 | 合格 | 满足 | WT（JT）-19ZD-18371 | QR（JT）-ZD-19-33470
6 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程B段 | 西部排灌渠桥 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 超声波 | 4根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19361 | QR(JT)-ZD-19-33183
7 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程B段 | 神湾互通立交主线桥 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 超声波 | 4根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19361 | QR(JT)-ZD-19-33182
8 | 中山市二环快速路东段工程第一标段 | K3+709分离式立交桥 | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19111 | QR(JT)-ZD-19-32374
9 | 中山西环高速公路工程（含小榄支线）工程B段 | 板芙2号桥、大涌1号桥 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT（JT）-19ZD-19981 | QR（JT）-ZD-19-34731
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34726
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34740
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34695
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34711
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34724
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 钢筋保护层厚度 | 3个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34748
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 钢筋保护层厚度 | 3个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-35243
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 结构尺寸 | 3个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34744
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 结构尺寸 | 3个 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-34735
10 | 中山市纵四线终点段工程 | K32+435-K32+455段 | 2019-06-20 | 2019-06-26 | 搅拌桩钻芯 | 3根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19255 | QR(JT)-ZD-19-32969
11 | 中山市纵四线终点段工程 | 和兴立交A匝道桥 | 2019-06-20 | 2019-06-26 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-32970
12 | 中山市横二线东段工程路面工程 | K13+200～K17+500波形护栏 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 波形梁板基底金属厚度 | 5处 | 合格 | 满足 | WT（JT）-19ZD-20161 | QR（JT）-ZD-19-43286
|  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 基底金属厚度（立柱） | 5处 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-43292
|  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 横梁中心高度 | 5处 | 合格 | 满足 |  | QR（JT）-ZD-19-37905
13 | 中山市坦洲快线（一期）工程A段 | 马石互通主线1号桥 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 超声波 | 8根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20445 | QR(JT)-ZD-19-35306
14 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 茅湾路高架桥 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 超声波 | 3根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20446 | QR(JT)-ZD-19-35315
15 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 沙坦南路高架桥 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 超声波 | 2根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20446 | QR(JT)-ZD-19-35314
16 | 中山市坦洲快线（一期）工程B段 | K15+763景观大道高架桥 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20076 | QR(JT)-ZD-19-34705
17 | 中山市沙港公路（X572）改建工程2标 | 人行天桥 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20078 | QR(JT)-ZD-19-34709
18 | 中山市坦洲快线（一期）工程B段 | K9+955.17仙踪龙园高架桥 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20076 | QR(JT)-ZD-19-35878
19 | 中山市坦洲快线（一期）工程B段 | K12+104.726南桥村高架桥 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-20076 | QR(JT)-ZD-19-35879
20 | 中山市坦洲快线（一期）工程A段 | 郑家山高架桥 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-21452 | QR(JT)-ZD-19-36052
21 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程A段 | 横栏北枢纽互通主线桥 | 2019-07-01 | 2019-07-11 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-21746 | QR(JT)-ZD-19-36794
22 | 中山市坦洲快线（一期）工程A段 | 马石互通主线1号桥 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-21452 | QR(JT)-ZD-19-36787
23 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 105国道主线2号桥 | 2019-07-01 | 2019-07-13 | 锚下预应力 | 3片（162根） | / | 不满足 | WT(JT)-19ZD-21999 | QR(JT)-ZD-19-37272
24 | 中山市坦洲快线（一期）工程A段 | 长命水高架桥 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-21452 | QR(JT)-ZD-19-37523
25 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程A段 | 横栏北枢纽互通主线桥 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-22376 | QR(JT)-ZD-19-37981
26 | 中山市古香林片区沙石公路扩建工程 | K0+650～K0+830左幅重力式挡土墙 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-22760 | QR(JT)-ZD-19-38839
27 | 中山市纵二线南段Ⅳ标 | U型槽K13+115~K13+155 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23695 | QR(JT)-ZD-19-46291
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41419
[5 empty] | 钢筋保护层厚度 | 2个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41425
28 | 中山港新客运码头第Ⅰ标段 | 上下部结构 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23712 | QR(JT)-ZD-19-41369
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41382
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41390
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41397
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41398
[5 empty] | 钢筋保护层厚度 | 2个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41400
[5 empty] | 钢筋保护层厚度 | 2个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41401
[5 empty] | 钢筋保护层厚度 | 1个 | 合格 | 满足 |  | QR(JT)-ZD-19-41402
29 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程B段 | 西部排灌渠桥 | 2019-07-01 | 2019-07-24 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23044 | QR(JT)-ZD-19-39688
30 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程B段 | 西部排灌渠桥 | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23044 | QR(JT)-ZD-19-41284
31 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 景观大道高架桥 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23665 | QR(JT)-ZD-19-41289
32 | 中山市二环快速路东段工程第一标段 | K3+709桥 | 2019-06-18 | 2019-07-29 | 单梁静载 | 2片 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-18349 | QR(JT)-ZD-19-41862
33 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 坦洲大道互通主线桥 | 2019-06-28 | 2019-08-07 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23665 | QR(JT)-ZD-19-43950
34 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 矛湾路高架桥 | 2019-06-28 | 2019-08-12 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-23665 | QR(JT)-ZD-19-44564
35 | 中山市坦洲快线（一期）工程B段 | 景观大道高架桥 | 2019-06-28 | 2019-08-16 | 锚下预应力 | 54根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-26153 | QR(JT)-ZD-19-45316
[5 empty] | 回弹强度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-26153 | QR(JT)-ZD-19-45530
[5 empty] | 钢筋保护层厚度 | 1个 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-26153 | QR(JT)-ZD-19-45318
36 | S268和Y003线北段道路改造工程 | SK1+425～SK3+873.243 | 2019-06-28 | 2019-08-16 | 沥青路面总厚度 | 6点 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-26130 | QR(JT)-ZD-19-45328
|  |  |  | 2019-08-16 | 沥青路面上面层厚度 | 6点 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-26130 | QR(JT)-ZD-19-45327
37 | 中山市坦洲快线（一期）工程B段 | 景观大道高架桥 | 2019-06-28 | 2019-08-15 | 单梁静载 | 1片 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19737 | QR(JT)-ZD-19-45411
38 | 中山市坦洲快线（一期）工程C段 | 105国道2号主线桥 | 2019-05-25 | 2019-08-27 | 单梁静载 | 1片 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-19736 | QR(JT)-ZD-19-47648
39 | S268线和Y003线北段道路改造工程 | S268线海口庙桥 | 2019-08-16 | 2019-09-03 | 灌注桩钻芯 | 1根 | 合格 | 满足 | WT(JT)-19ZD-28406 | QR(JT)-ZD-19-48873

## 原材抽样台账 (hidden)
中山市********项目材料抽样台账
序号 | 样品名称 | 型号规格 | 批号/编号 | 生产厂家/场地 | 工程部位/用途 | 进场日期 | 累计进场数量 | 抽样日期 | 抽样数量 | 委托编号 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 原材试验台账 (hidden)
中山市********项目材料试验台账
序号 | 样品名称 | 型号规格 | 样品数量 | 委托编号 | 检测参数 | 检测日期 | 报告日期 | 报告编号 | 检测结论/检测结果 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 原材不合格台账 (hidden)
中山市******工程原材检测不合格台账
序号 | 检测日期 | 工程部位 | 检测内容 | 检测数量 | 检测结果 | 是否满足要求 | 初步结果 日期 | 报告编号 | 处置建议 | 后续处理情况 | 备注
1 | 2019-07-13 | 国道G105主线2号桥 | 锚下预应力 | 3片162根 | 2-1梁单根锚下预 应力合格率66.7% | 不满足 | 2019-07-14 | QR（JT）-ZD-19-37272 | 退索重新张拉 | 已退索，后重新张拉
2 | 2019-08-16 | 景观大道跨线桥 | 锚下预应力 | 1片54根 | 单根锚下预应力极 值超出单点极值偏差 | 不满足 | 2019-08-17 | QR（JT）-ZD-19-45316 | 退索重新张拉 | 已退索，后重新张拉
3 | 2019-10-28 | K12+235~K12+953段 水泥混凝土路面 | 厚度 | 7点 | 合格率为14.3% | 不满足 | 2019-11-15 | QR(JT)-ZD-19-66276 | 有规范已经的才写，没有就不写
4 | 2019-11-15 | K1+359通道桥 | 灌注桩钻芯 | 1 | 完整性评定为Ⅳ | 不满足 | 2019-12-13 | QR(JT)-ZD-19-76297
5 | 2019-12-13 | K12+235~K12+953段 水泥搅拌桩 | 钻芯 | 12根 | 18-11#桩检测 桩长为15.6m | 桩长不满足 | 2019-12-14 | QR(JT)-ZD-19-76298
6 | 2019-12-14 | K1+359通道桥 | 单梁静载 | 2片 | 3-2梁承载力 不满足设计要求 | 不满足 | 2019-12-15 | QR(JT)-ZD-19-76299
7
8
9
10
11

## 原材结果通知单台账 (hidden)
中山市*****工程检测结果通知单台账
序号 | 结果通知单编号 | 检测日期 | 初步结果日期 | 报告编号 | 检测内容 | 备注 | 外检通知单编号 |  | 室内通知单编号
1 | [6 empty] | JG(001X)2020001 | 交通事务中心实体检测 | JG(001S)2020001
2 | [6 empty] | JG(002X)2020001 | 交通事务中心核验检测 | JG(002S)2020001
3 | [6 empty] | JG(003X)2020001 | 零星小项目等通用 | JG(003S)2020001
4 | [6 empty] | JG(004X)2020001 | 马鞍岛环岛路第二标段 | JG(004S)2020001
5 | [6 empty] | JG(005X)2020001 | 翠亨新区起步区翠微道道路改造工程项目EPC总承包 | JG(005S)2020001
6 | [6 empty] | JG(006X)2020001 | 【1标】增城区荔新路外绕线建设工程（S01标） | JG(006S)2020001
7 | [6 empty] | JG(007X)2020001 | 【2标】增城区荔新路外绕线建设工程（S02标） | JG(007S)2020001
8 | [6 empty] | JG(008X)2020001 | 【3标】增城区荔城西环路建设工程（S01标） | JG(008S)2020001
[7 empty] | JG(009X)2020001 | 【4标】增城区荔城西环路建设工程（S02标） | JG(009S)2020001
[7 empty] | JG(010X)2020001 | 【8标】增城区荔枝坳隧道工程（S03标） | JG(010S)2020001
[7 empty] | JG(011X)2020001 | 中山市纵四线终点段公路工程景帝路隧道 | JG(011S)2020001
[7 empty] | JG(012X)2020001 | 翠城道北段1号桥工程 | JG(012S)2020001
[7 empty] | JG(013X)2020001 | 花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程 | JG(013S)2020001
[7 empty] | JG(014X)2020001 | 中山市南头镇南三公路与升辉路立交改造工程 | JG(014S)2020001
[7 empty] | JG(015X)2020001 | 中山市横四线西段公路土建工程第1标段 | JG(015S)2020001
[7 empty] | JG(016X)2020001 | 中山市横四线西段公路土建工程第2标段 | JG(016S)2020001
[7 empty] | JG(017X)2020001 | 中山市沙港公路改建工程2标 | JG(017S)2020001
[7 empty] | JG(018X)2020001 | 板芙金马产业园 | JG(018S)2020001
[7 empty] | JG(019X)2020001 |  | JG(019S)2020001
[7 empty] | JG(020X)2020001 |  | JG(020S)2020001
[7 empty] | JG(021X)2020001 |  | JG(021S)2020001
[7 empty] | JG(022X)2020001 |  | JG(022S)2020001
[7 empty] | JG(023X)2020001 |  | JG(023S)2020001

## 汇总
中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程交竣工检测报价汇总 (不含桩基无损检测）
序号 | 检测项目 | 费用（元）
1 | 桥梁专项
2 | 桩基抽芯检测
3 | 其它交工检测费用
4 | 竣工检测清单
合 计

## 检测台账 (2) (hidden)
中山市********项目检测台账
序号 | 工程部位 | 委托日期 | 检测日期 | 检测人员 | 检测内容 | 检测数量 | 合格率 | 检测结论 | 报告日期 | 报告编号 | 备注
1 | 横栏立交桥头软基 | 2019-05-27 | 2019-06-01 |  | 搅拌桩钻芯 | 2 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-28129
2 | K15+140～K15+350左幅 | 2019-06-10 | 2019-06-12 |  | 搅拌桩钻芯 | 3 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-28957
3 | 横栏北枢纽互通主线桥 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 超声波 | 2 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-31362
4 | K61+213多宝涌中桥左辅道桥 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  | 锚下预应力 | 28 | 100% |  |  | QR（JT）-ZD-19-35255
5 | 阳光大道跨线桥 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | 单梁静载 | 1片 | 100% |  |  | QR（JT）-ZD-19-33470
6 | 西部排灌渠桥 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 超声波 | 4 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-33183
7 | 神湾互通立交主线桥 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |  | 超声波 | 4 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-33182
8 | K3+709分离式立交桥 | 2019-06-18 | 2019-06-25 |  | 灌注桩钻芯 | 1 | 100% |  |  | QR(JT)-ZD-19-32374

## 桥梁专项
中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程-桥梁专项检测清单
序号 | 检测部位 | 类型 | 工程数量 | 单位 | 检测项目 | 抽检频率 | 检测数量 | 单价 （元） | 费用 （元） | 备注
1 | 石岐河大桥 | 主桥（第四联、第十联、主桥、盖梁） | 纵向：952 | 束 | 锚下有效预应力 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件张拉的每类(纵向、竖向、横向)预应力筋必检3束。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力束抽检比例宜不少于3%，且不少于2束;现浇、悬浇、悬拼结构竖向预应力束抽检比例宜不少于5% | 32
2 |  |  | 横向：1083 | 束 | 锚下有效预应力 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件张拉的每类(纵向、竖向、横向)预应力筋必检3束。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力束抽检比例宜不少于3%，且不少于2束;现浇、悬浇、悬拼结构竖向预应力束抽检比例宜不少于5% | 36
3 |  |  | 纵向：952 | 孔 | 注浆密实度 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件压浆的每类(纵向、竖向、横向)孔道前2孔必检。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力孔道抽检比例宜不少于2%，且不少干2孔。 | 21
4 |  |  | 横向：1083 | 孔 | 注浆密实度 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件压浆的每类(纵向、竖向、横向)孔道前2孔必检。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力孔道抽检比例宜不少于2%，且不少干2孔。 | 24
5 |  | 引桥预制箱梁（25m、30m） | 193 | 片 | 锚下有效预应力 | 每个梁场前2片预制梁必检，后续生产的预制梁宜按2%的比例抽检且不少于2片，抽查的构件应对所有预应力筋的有效预应力进行检测。 | 6
6 |  |  |  |  | 注浆密实度 | 每个梁场前2片预制梁采用冲击回波法检测，后续生产的预制梁宜按1%的比例 | 4
7 |  | 引桥预制箱梁（25m） | 33 | 片 | 单梁静载 | 边梁、中梁各检测1片 | 2
8 |  | 引桥预制箱梁（30m） | 160 |  |  | 边梁、中梁各检测1片 | 2
9 |  | 引桥现浇箱梁 | 1234 | 束 | 锚下有效预应力 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件张拉的每类(纵向、竖向、横向)预应力筋必检3束。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力束抽检比例宜不少于3%，且不少于2束;现浇、悬浇、悬拼结构竖向预应力束抽检比例宜不少于5% | 55
10 |  |  | 1234 | 孔 | 注浆密实度 | 现浇、悬浇、悬拼结构首件压浆的每类(纵向、竖向、横向)孔道前2孔必检。后续生产的现浇、悬浇、悬拼结构纵向预应力孔道抽检比例宜不少于2%，且不 少干2孔。 | 31
11 |  | 主桥（斜拉桥跨径组合：168+97+39） | 根 |  | 索力测量 |  | 100
12 |  | 主桥（斜拉桥跨径组合：168+97+39） | 1 | 联 | 成桥静载试验（3孔） |  | 1
13 |  |  | 1 | 联 | 成桥动载试验（3孔） |  | 1
14 |  |  | 加载车（台班） |  |  |  | 24
15 |  |  | 桥检车（台班） |  |  |  | 2
16 |  |  | 一般工作用车（台班） |  |  |  | 4
17 |  | 引桥（30m小箱梁（第一~三联、第六联、第八~九、第十一联）） | 1 | 孔 | 静载试验（1孔） |  | 1
18 |  |  | 1 | 孔 | 动载试验（1孔） |  | 1
19 |  |  | 加载车（台班） |  |  |  | 4
20 |  |  | 桥检车（台班） |  |  |  | 1
21 |  |  | 一般工作用车（台班） |  |  |  | 2
22 |  | 引桥（预应力连续现浇箱梁：第四联（33+45+33）、第十联（30+45+30）） | 1 | 联 | 静载试验（3孔） |  | 1
23 |  |  | 1 | 联 | 动载试验（3孔） |  | 1
24 |  |  | 加载车（台班） |  |  |  | 8
25 |  |  | 桥检车（台班） |  |  |  | 2
26 |  |  | 一般工作用车（台班） |  |  |  | 2
27 | A、B匝道桥 | 引桥预制箱梁（30m） | 28 | 片 | 锚下有效预应力 | 每个梁场前2片预制梁必检，后续生产的预制梁宜按2%的比例抽检且不少于2片，抽查的构件应对所有预应力筋的有效预应力进行检测。 | 3
28 |  |  |  |  | 注浆密实度 | 每个梁场前2片预制梁采用冲击回波法检测，后续生产的预制梁宜按1%的比例 | 3
29 |  | 引桥预制箱梁（30m） | 28 | 片 | 单梁静载 | 边梁、中梁各检测1片 | 2
30 | 合计

## 桩基抽芯检测
中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程-交工验收检测项目（抽芯）清单
序号 | 检测部位 | 类型 |  | 工程数量 | 单位 | 检测项目 | 抽检频率 | 暂定抽检墩台号 | 检测数量 | 钻芯米数（m） | 单价 （元） | 费用 （元） | 备注
1 | 石岐河大桥 | 一般墩台 | 桩径1.0m | 22 | 根 | 钻芯法 | 2%且不少于2根，特殊墩台群基桩础每墩不少于1根 | B-5# | 1 | 35
2 |  |  | 桩径1.2m | 20 | 根 | 钻芯法 |  | 34# | 1 | 73
3 |  |  | 桩径1.6m | 26 | 根 | 钻芯法 |  | 6# | 1 | 92
4 |  |  | 桩径1.8m | 124 | 根 | 钻芯法 |  | 9#、10#、29#、30# | 4 | 625.6
5 |  | 特殊墩台 | 桩径2.8m | 18 | 根 | 钻芯法 | 3%且不少于2根，特殊墩台群基桩础每墩不少于1根 | 20# | 2 | 335
6 | A匝道桥 | 一般墩台 | 桩径1.2m | 32 | 根 | 钻芯法 | 2%且不少于2根，特殊墩台群基桩础每墩不少于1根 | / | 2 | 70
7 | B匝道桥 | 一般墩台 | 桩径1.2m | 32 | 根 | 钻芯法 | 2%且不少于2根，特殊墩台群基桩础每墩不少于1根 | / | 2 | 70
8 | 合计
引桥桩位平面图
主桥桩位平面图

## 其它交工检测
中山市县道X770横涌改线石岐河大桥工程-其它交工检测清单
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 工程数量 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 备 注
1 | 路基工程 | 路基土方回填 | 压实度 | 每公里抽查不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点 | 辅道543m， 双向4车道；主线：245m，双向6车道 | 4 | 点 |  |  |  | 灌砂法
|  |  | 压实 | 每公里抽查不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点 |  | 6 | 点
|  |  | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 |  | 80 | 点
|  |  | 边坡 | 每公里抽查不少于1处，每处每侧各测不少于2个坡面 |  | 1 | 处
|  | 支挡工程 | 回弹强度 | 抽查不少于总数的10%，每种类型抽不少于1处，每处测不少于10测区 | 4段，共30m | 1 | 构件
|  |  | 断面尺寸 | 抽查不少于总数的10%，每种类型抽不少于1处，每处开挖检查不少于1个断面 |  | 1 | 断面
|  | 排水工程 | 断面尺寸 | 每公里抽查2-3处，每处抽不少于2个断面 | 244m | 6 | 断面
|  |  | 铺砌厚度 | 合同段抽查不少于3处，每处开挖检查不少于1个断面 |  | 3 | 断面
2 | 路面工程 （主线） | 18cm厚4%水泥稳定碎石底基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 | 主线247m， 双向6车道 | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 2 | 断面
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 100 | 点
|  | 18cm厚5%水泥稳定碎石下基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 2 | 断面
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 100 | 点
|  | 18cm厚5%水泥稳定碎石上基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 2 | 断面
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 100 | 点
|  | 8cm沥青混凝土下面层AC-25C | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 压实度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 6cm沥青混凝土中面层AC-20C | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 压实度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 4cm改性沥青混凝土上面层AC-13C | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 压实度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 宽度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 |  | 80 | 点
|  |  | 车辙 | 每公里不少于1处，每处每车道至少测1个断面 |  | 6 | 断面
|  |  | 平整度 | 连续检测 |  | 1.482 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 1.482 | km/车道
|  |  | 渗水系数 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 处
|  |  | 横坡 | 每公里不少于1处，每处测1-2个断面 |  | 2 | 断面
|  | 外观检查 |  | 全线检查 | 0.247m | 0.247 | km
3 | 路面工程 （辅道） | 18cm厚4%水泥稳定碎石底基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 | 辅道543m， 双向4车道 | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 2 | 断面
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 100 | 点
|  | 16cm厚5%水泥稳定碎石下基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 100 | 点
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  | 16cm厚5%水泥稳定碎石上基层 | 压实度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 厚度 | 3点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  |  | 宽度 | 2断面/公里 |  | 100 | 点
|  |  | 弯沉 | 50点/半幅·公里 |  | 6 | 点
|  | 6cm沥青混凝土 下面层AC-20C | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 压实度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 4cm改性沥青混凝土上面层AC-14C | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 压实度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 宽度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  |  | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 |  | 40 | 点
|  |  | 车辙 | 每公里不少于1处，每处每车道至少测1个断面 |  | 4 | 断面
|  |  | 平整度 | 连续检测 |  | 2.66 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 2.66 | km/车道
|  |  | 渗水系数 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 处
|  |  | 横坡 | 每公里不少于1处，每处测1-2个断面 |  | 2 | 断面
|  | 外观检查 |  | 全线检查 | 0.543m | 0.543 | km
4 | 管道工程 | 雨水管道 | 闭水试验 | 全线检测 | 1455m | 1455 | m
|  |  | CCTV管道内窥 | 不低于管道全长的10% | 1455m | 146 | m
|  |  | 雨水井井口与路面高差 | 每公里抽查不少于3处，每处不少于1点 | / | 6 | 处
|  |  | 压实度 | 每公里抽查不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点 | 1455m | 10 | 点
|  | 污水管道 | 闭水试验 | 全线检测 | 661m | 661 | 点
|  |  | CCTV管道内窥 | 不低于管道全长的10% | 661m | 67 | m
|  |  | 雨水井井口与路面高差 | 每公里抽查不少于3处，每处不少于1点 | / | 3 | 处
|  |  | 压实度 | 每公里抽查不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点 | 661m | 10 | 点
5 | 桥梁工程 （主线桥主桥） | 下部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 全长304m，双向6车道；主塔+2个桥墩；26节段，1联3孔 | 5 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测2-4处 |  | 20 | 测区
|  |  | 断面尺寸 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测不少于2点 |  | 10 | 断面
|  | 上部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，抽查主要承重构件，每孔测不少于10个测区 |  | 6 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每孔测2-4处 |  | 24 | 测区
|  |  | 断面尺寸 | 抽每座桥测10-20点 |  | 20 | 断面
|  | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差 | 每合同段抽查不少于总数的50% |  | 3 | 点
|  |  | 横坡 | 每100m测不少于3个断面 |  | 12 | 断面
|  |  | 平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 1.824 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 1.824 | km
|  |  | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 304m | 304 | m/座
6 | 桥梁工程 （主线桥引桥） | 下部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 全长948.5m，双向6车道；2个桥台，59个桥墩，17个盖梁；192片梁，10联31孔 | 16 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测2-4处 |  | 64 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测不少于2点 |  | 32 | 断面
|  |  | 竖直度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测2个方向 |  | 13 | 墩台
|  |  | 立柱间距 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个桥墩测不少于2点 |  | 32 | 断面
|  | 上部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，抽查主要承重构件，每孔测不少于10个测区 |  | 7 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每孔测2-4处 |  | 28 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽每座桥测10-20点 |  | 20 | 断面
|  | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差 | 每合同段抽查不少于总数的50% |  | 31 | 点
|  |  | 横坡 | 每100m测不少于3个断面 |  | 30 | 断面
|  |  | 平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 5.691 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 5.691 | km
|  |  | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 948.5m | 948.5 | m/座
9 | 桥梁工程 （A匝道桥） | 下部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 全长210m，1车道； 2个桥台、6个桥墩，6个盖梁，14片梁，7孔 | 5 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测2-4处 |  | 20 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测不少于2点 |  | 10 | 断面
|  |  | 竖直度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测2个方向 |  | 10 | 墩台
|  |  | 立柱间距 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个桥墩测不少于2点 |  | 10 | 断面
|  | 上部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，抽查主要承重构件，每孔测不少于10个测区 |  | 5 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每孔测2-4处 |  | 20 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每座桥测10-20点 |  | 20 | 断面
|  | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差 | 每合同段抽查不少于总数的50% |  | 6 | 点
|  |  | 横坡 | 每100m测不少于3个断面 |  | 6 | 断面
|  |  | 平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 0.21 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 0.21 | km
|  |  | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 212.5m | 212.5 | m/座
10 | 桥梁工程 （B匝道桥） | 下部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 全长210m，1车道； 2个桥台、6个桥墩，6个盖梁，14片梁 | 5 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每墩台测2-4处 |  | 20 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测不少于2点 |  | 10 | 断面
|  |  | 竖直度 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个墩台测2个方向 |  | 10 | 墩台
|  |  | 立柱间距 | 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，每个桥墩测不少于2点 |  | 10 | 断面
|  | 上部结构 | 回弹强度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，抽查主要承重构件，每孔测不少于10个测区 |  | 5 | 构件
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每孔测2-4处 |  | 20 | 测区
|  |  | 主要结构尺寸 | 抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，每座桥测10-20点 |  | 20 | 断面
|  | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差 | 每合同段抽查不少于总数的50% |  | 6 | 点
|  |  | 横坡 | 每100m测不少于3个断面 |  | 6 | 断面
|  |  | 平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 0.21 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 0.21 | km
|  |  | 厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于1点 |  | 1 | 点
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 212.5m | 212.5 | m/座
11 | 交通工程 | 标志 | 立柱竖直度 | 抽查不少于总数的10%，每柱测2个方向 | 35个小牌，9个大牌，31根立柱 | 4 | 根
|  |  | 标志底板厚度 | 抽查不少于总数的10%，每块测不少于2点 |  | 5 | 处
|  |  | 标志净空高度 | 抽查不少于总数的10%，取不利点 |  | 5 | 处
|  |  | 反光膜等级及逆反射系数 | 抽查不少于总数的10%，每块测不少于2点 |  | 5 | 处
|  | 标线 | 标线厚度 | 每公里不少于1处，每处不少于5点 | 主线1497m 辅道545m | 4 | 处
|  |  | 反光标线逆反射系数 | 每公里不少于1处，每处不少于5点 |  | 4 | 处
|  | 波形梁护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里抽查不少于1处，每处不少于5点 | 455m | 2 | 处
|  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里抽查不少于1处，每处不少于5点 |  | 2 | 处
|  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里抽查不少于1处，每处不少于5点 |  | 2 | 处
|  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里抽查不少于1处，每处不少于5点 |  | 2 | 处
|  | 防撞护栏 | 回弹强度 | 每公里不少于1处，每处不少于2个测区，测区总数不少于10个 | 路侧护栏2960m，中分带护栏247m，共3207m | 4 | 构件
|  |  | 结构尺寸 | 每公里不少于1处，每处不少于5点 |  | 4 | 处
12 | 机电工程 | 路灯 | 亮度传感器与照明灯具的联动功能 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 | 177个 | 18 | 座
|  |  | 定时控制功能 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 |  | 18 | 座
|  |  | 灯杆防雷接地电阻 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 |  | 18 | 座
|  |  | 路面平均亮度 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 |  | 18 | 处
|  |  | 路面亮度总均匀度 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 |  | 18 | 处
|  |  | 路面亮度纵向均匀度 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 |  | 18 | 处
|  |  | 控制装置保护接地电阻 | 每个合同段各分项工程抽查30%，且不少于2处；每处抽查不少于10%，且不少于3个 | 4 | 3 | 座
13 | 绿化工程 | 樱花木棉 | 苗木规格 | 每公里每规格抽查不少于10根 | 4根 | 4 | 根
|  |  | 苗木连续间距(m) |  |  | 4 | 根
|  | 三药槟榔 | 苗木规格 | 每公里每规格抽查不少于10根 | 63根 | 10 | 根
|  |  | 苗木连续间距(m) |  |  | 10 | 根
|  | 丛生小叶紫薇 | 苗木规格 | 每公里每规格抽查不少于10根 | 8根 | 8 | 根
|  |  | 苗木连续间距(m) |  |  | 8 | 根
14 | 措施费 |  | 工作用车 | 出车台班 |  | 15 | 台班
15 |  |  | 桥检车 | 台班 |  | 5 | 台班
合计 |  |  |  | /

## 竣工检测
中山市县道X770横涌改线石岐河大桥工程-竣工检测清单
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 工程数量 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 备 注
1 | 路基工程 | 外观检查（边坡、防护、排水） |  | 全线检查 | 0.788km | 0.788 | km
2 | 路面工程 （主线） | 路面面层 | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 |  | 80 | 点
|  |  | 车辙 | 每公里不少于1处，每处每车道至少测1个断面 |  | 6 | 断面
|  |  | 平整度 | 连续检测 |  | 1.482 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 1.482 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检查 | 0.247m | 1.482 | km/车道
3 | 路面工程 （辅道） | 路面面层 | 弯沉 | 每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测 |  | 40 | 点
|  |  | 车辙 | 每公里不少于1处，每处每车道至少测1个断面 |  | 4 | 断面
|  |  | 平整度 | 连续检测 |  | 2.66 | km/车道
|  |  | 横向力系数SFC | 连续检测 |  | 2.66 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检查 | 0.543m | 2.66 | km/车道
4 | 桥梁工程 （主线桥主桥） | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 1.824 | km/车道
|  |  | 桥面抗滑（横向力系数SFC） | 连续检测 |  | 1.824 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 304m | 304 | m/座
5 | 桥梁工程 （主线桥引桥） | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 5.691 | km/车道
|  |  | 桥面抗滑（横向力系数SFC） | 连续检测 |  | 5.691 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 948.5m | 948.5 | m/座
6 | 桥梁工程 （A匝道桥） | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 0.21 | km/车道
|  |  | 桥面抗滑（横向力系数SFC） | 连续检测 |  | 0.21 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 212.5m | 212.5 | m/座
7 | 桥梁工程 （B匝道桥） | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺 |  | 0.21 | km/车道
|  |  | 桥面抗滑（横向力系数SFC） | 连续检测 |  | 0.21 | km/车道
|  | 外观检查 |  | 全线检测 | 212.5m | 212.5 | m/座
8 | 交通工程 | 外观检查 |  | 全线检测 | 主线1497m 辅道545m | 4.084 | km*半幅
9 | 措施费 |  | 工作用车 | 出车台班 |  | 6 | 台班
10 |  |  | 桥检车 | 台班 |  | 4 | 台班
合计 |  |  |  | /